## Arbeidsvarslingsplan
Plan for varsling og sikring av vegarbeide
Plan nr.: |  |  |  |  | Sak nr: |  |  |  | 0 |  |  |  | Vedtak nr.: |  |  | 0
Veg nr.: |  |  | 0 |  | fra Hp/km: |  |  | 0 |  |  |  |  | til Hp/km: |  |  | 0
Strekning: |  |  | Kommunale veger i Kvinneherad kommune | [9 empty] | Sted: |  |  | 0
Arbeid som skal utføres: |  |  |  |  | Generell skiltplan for hasteoppdrag og små vedlikeholdsoppdrag
Entreprenør: |  |  |  |  | Haugaland kraft, Nett
Adresse: |  |  |  |  | Haukelivegen 25 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | ala@hkraft.no
Ansvarshavende: |  |  |  |  | Arild Langåker | [7 empty] | Tlf./e-post: |  |  | 98237429
Stedsansvarlig(e): |  |  |  |  | Føres på i loggbok | [7 empty] | Tlf./e-post:
Arbeidet utføres |  |  |  |  | fra dato: |  |  | 10 |  | september | 2020 |  | Til dato: |  | 31 |  | desember |  | 2021
Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.
Varslingsmateriell: | [6 empty] | Skisse:
|  |  | Skilt nr.: | Ant.:
110
108
109
906
Merknader:
1.All varsling skal være i hht HB N301 og N 101»
og N 101»
2.Ved korte bevegelige arbeider
brukes blinkende varsellys
3. Ved arbeider som vil forandre
trafikkbildet vesentlig så vil politi,
brann, AMK og
kollektivtrafikken varsles
Blankettfordeling:
Kvinneherad kommune
Entreprenør
Ansvarshavende
Politiet
Fylles ut av skiltmyndigheten:
| Sted |  |  |  |  | Dato | [7 empty] | Sign. (etter fullmakt)
Rev. 04.05.17

## Plan manuell dirigering
Plan for varsling og sikring av vegarbeide
Plan nr.: |  |  |  |  | Sak nr: |  |  |  | 0 |  |  |  | Vedtak nr.: |  |  | 0
Veg nr.: |  |  | 0 |  | fra Hp/km: |  |  | 0 |  |  |  |  | til Hp/km: |  |  | 0
Strekning: |  |  | Kommunale veger i Kvinneherad kommune | [9 empty] | Sted: |  |  | 0
Arbeid som skal utføres: |  |  |  |  | Generell skiltplan for hasteoppdrag og små vedlikeholdsoppdrag
Entreprenør: |  |  |  |  | Haugaland kraft, Nett
Adresse: |  |  |  |  | Haukelivegen 25 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | ala@hkraft.no
Ansvarshavende: |  |  |  |  | Arild Langåker | [7 empty] | Tlf./e-post: |  |  | 98237429
Stedsansvarlig(e): |  |  |  |  | Føres på i loggbok | [7 empty] | Tlf./e-post:
Arbeidet utføres |  |  |  |  | fra dato: |  |  | 10 |  | september | 2020 |  | Til dato: |  | 31 |  | desember |  | 2021
Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.
Varslingsmateriell: | [6 empty] | Skisse:
|  |  | Skilt nr.: | Ant.:
110
108
109
906
Merknader:
1.All varsling skal være i hht HB N301 og N 101»
og N 101»
2.Ved korte bevegelige arbeider
brukes blinkende varsellys
3. Ved arbeider som vil forandre
trafikkbildet vesentlig så vil politi,
brann, AMK og
kollektivtrafikken varsles
Blankettfordeling:
Kvinneherad kommune
Entreprenør
Ansvarshavende
Politiet
Fylles ut av skiltmyndigheten:
| Sted |  |  |  |  | Dato | [7 empty] | Sign. (etter fullmakt)
Rev. 04.05.17

## Risikovurdering
Risikovurdering av arbeide på eller ved veg
Plan nr.: |  |  | 0 |  | Sak/Sveis nr: |  |  | 0 |  |  |  |  | Vedtak nr.: |  |  |  | 0
Veg nr.: |  |  |  |  | fra Hp/km: | [7 empty] | til Hp/km:
Strekning: |  |  | Kommunale veger i Kvinnherad kommune | [9 empty] | Sted:
Arbeid som skal utføres: |  |  |  |  | Generell skiltplan for hasteoppdrag og små vedlikeholdsoppdrag
Ansvarshavende: |  |  |  |  | Arild Langåker | [6 empty] | Tlf./e-post: |  |  |  | 98237429
Entreprenør: |  |  |  | Haugaland kraft, nett | [7 empty] | Adresse: |  |  | Haukelivegen 25
Arbeidet utføres i perioden
Fra dato: |  | 10 |  | september |  | 2020 | Til dato: |  | 31 | desember |  | 2021 |  |  | E-post: |  |  |  | ala@hkraft.no
En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.
Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen: - Hva kan gå galt? - Hva kan vi gjøre for å hindre dette? - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?
[11 empty] | Sannsynlighet: | [5 empty] | Konsekvens: |  |  |  | Prioritet:
Forhold som kan medføre risiko for ulykke: | [10 empty] | Sett inn verdi for : | [5 empty] | Sett inn verdi for : |  |  |  | (= produktet)
[12 empty] | Stor: |  |  | 1 |  |  | Stor: |  | 1
Forhold nr.: | [11 empty] | Middels: |  |  | 2 |  |  | Middels: |  | 2
↓ | Beskrivelse: | [10 empty] | Liten: |  |  | 3 |  |  | Liten: |  | 3
| Eks.: Byggegrop 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
1: | Fare for påkjørsel av maskiner og utstyr spes. ved glatt/isete vegbane | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2
2: | Grøft ut i gata | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2
3: | For smalt for to felt forbi arbeidsstedet. | [10 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 3
4: | Sving før arbeidssted, tåke, tett snødrev ol | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 4
5: | Stor trafikk av myke trafikanter / barn til og fra skole / barnehage | [10 empty] | 3 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 6
6: | [21 empty] | 0
7: | [21 empty] | 0
8: | [21 empty] | 0
9: | [21 empty] | 0
10: | [21 empty] | 0
11: | [21 empty] | 0
Forhold nr.:
↓ | Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:
1: | God varsling, sperre av arbeidsområde, bruk gjerne bilen som buffer i kjøreretningen.
2: | Grøften må sikres mot kjørende og myke trafikanter (syklende og gående
3: | Vurdere lyssignal eller manuell dirigering
4: | Gjøre trafikantene oppmerksom på arbeidet i god avstand fra arbeidsområdet med skilt, varsellys ol
5: | God varsling. God informasjon ut og unngå anleggstrafikk rett før skolestart / slutt
6:
7:
8:
9:
10:
11:
Merknader:
Velg |  |  | Velg |  |  |  |  | d |  | m |  |  |  | å
Øst |  |  | Akershus |  |  |  |  | 1 |  | januar |  |  |  | 2011
Sør |  |  | Aust-Agder |  |  |  |  | 2 |  | februar |  |  |  | 2012
Vest |  |  | Buskerud |  |  |  |  | 3 |  | mars |  |  |  | 2013
Midt |  |  | Finnmark |  |  |  |  | 4 |  | april |  |  |  | 2014
Nord |  |  | Hedmark |  |  |  |  | 5 |  | mai |  |  |  | 2015
Vegdirektoratet |  |  | Hordaland |  |  |  |  | 6 |  | juni |  |  |  | 2016
|  |  | Midtre Hålogaland |  |  |  |  | 7 |  | juli |  |  |  | 2017
|  |  | Møre og Romsdal |  |  |  |  | 8 |  | august |  |  |  | 2018
|  |  | Nordland |  |  |  |  | 9 |  | september |  |  |  | 2019
|  |  | Nord-Trøndelag |  |  |  |  | 10 |  | oktober |  |  |  | 2020
|  |  | Oslo |  |  |  |  | 11 |  | november |  |  |  | 2021
|  |  | Oppland |  |  |  |  | 12 |  | desember |  |  |  | 2022
|  |  | Rogaland |  |  |  |  | 13 | [5 empty] | 2023
|  |  | Sogn og Fjordane |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | 2024
|  |  | Sør-Trøndelag |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2025
|  |  | Telemark |  |  |  |  | 16
|  |  | Troms |  |  |  |  | 17
|  |  | Vest-Agder |  |  |  |  | 18
|  |  | Vestfold |  |  |  |  | 19
|  |  | Østfold |  |  |  |  | 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Særskilt vedtak
Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet
Plan nr.: | [6 empty] | Sak nr: | [9 empty] | Vedtak nr.:
Veg nr.: |  |  | 0 |  |  |  | fra Hp/km: |  |  |  | 0 | [5 empty] | til Hp/km: |  |  | 0
Strekning: |  |  | Kommunale veger i Kvinneherad kommune | [13 empty] | Sted: |  |  | 0
Arbeid som skal utføres: | [6 empty] | Generell skiltplan for hasteoppdrag og små vedlikeholdsoppdrag
Arbeidet utføres i perioden
Fra dato: |  | 10 |  | september |  |  |  | 2020 |  |  | Til dato: |  | 31 | desember |  | 2021
Annet:
Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om
bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:
Fartsgrenseskilt (362.x)……………… | [11 empty] | Andre trafikkregulerende tiltak |  |  |  |  | x |  | Trafikksignal (skyttel)………
x | [11 empty] | Skilt | [6 empty] | Manuell dirigering………….. |  | x
30 | 40 |  | 50 |  | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 | [8 empty] | Vegstengning……………….
Betingelser for arbeidet:
1. | Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: | [16 empty] | 2020-09-10
2. | Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
3. | Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
|  | Kvinnherad kommune………… | [9 empty] | Byggeleder:
|  | Annen offentlig etat…………. | [9 empty] | Angi hvilken:
|  | Entreprenør………………….. | [7 empty] | x |  |  |  |  | Haugaland kraft, nett
4. | Ansvarshavende: | [5 empty] | Arild Langåker | [9 empty] | Tlf./e-post: |  |  | 98237429
| Stedsansvarlig(e): | [5 empty] | Føres på i loggbok | [9 empty] | Tlf./e-post: |  |  | 0
5. | Loggbok skal alltid føres, og returneres til Kvinnherad kommune
6. | Lede-/følgebil ………………
7. | Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
|  | Politi………………………….. | [9 empty] | Brannvesen………………….. | [6 empty] | Ambulanse/lege…………..
Vegtrafikksentralen………….
|  | Skole………………………….. | [9 empty] | Angi hvilke(n):
|  | Kollektivselskap…………….. | [9 empty] | Angi hvilke(t):
|  | Radio, presse m.m…………. | [9 empty] | Angi hvem:
|  | Andre…………………….. | [9 empty] | Angi hvem:
8. | Tillatelser:
|  | Gravetillatelse………. | [10 empty] | Arbeidstillatelse…….
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
9. | Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
10. | Spesielle vilkår/betingelser:
NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.
| 0 | [7 empty] | 0
| Sted | [7 empty] | Dato | [8 empty] | Sign. (etter fullmakt)

## Loggbok
Loggbok
Plan nr.: |  | 0 |  | Sak nr: |  | 0 |  |  |  | Vedtak nr.: |  | 0
Veg nr.: |  | 0 |  | fra Hp/km: |  | 0 |  |  |  | til Hp/km: |  | 0
Strekning: |  | Kommunale veger i Kvinneherad kommune | [7 empty] | Sted: |  | 0
Arbeid som skal utføres: |  |  |  | Generell skiltplan for hasteoppdrag og små vedlikeholdsoppdrag
Ansvarshavende: |  |  |  | Arild Langåker | [5 empty] | Tlf.: |  | 98237429
Stedsansvarlig(e):: |  |  |  | Føres på i loggbok
Loggbok sendes:
Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.
Sted |  |  | Start |  | Stopp |  |  | Kontrollert
Hp | Km |  | Dato | Kl | Dato |  | Kl | Dato | Kl |  | Type utstyr, merkn. |  | Sign.